## 总览
项目名称: ZDT机器人寿命预测项目
项目描述:
负责人: 龚子轩
状态: 进行中
核心文件 | Description
年度OKR | 目标及核心成果（2021年度）
RACI表 | 各个成员的职责分工
沟通计划表 | 项目内部与外部成员沟通计划
风险管理表 | 项目当前风险及对应缓解方案
专利文件 | 项目专利成果
任务进度安排 | Asana项目管理页面(仅项目内部成员有权限查看) https://app.asana.com/0/home/1200630270581475
代码文件 | GitLab/Github ZDT文件(仅项目内部成员有权限查看) http://git01.jaka.com/zdt/zdt
其它文件

## RACI
R - Responsible | 任务实际完成人
A - Accountable | 决定任务验收，对任务成果负责
C - Consulted | 任务碰到问题或者做决定需要请教的专家
I - Informed | 告知结果，汇报进度
半年度任务 | 项目经理 (龚子轩) | 数据工程师 (钱佳琛) | 数据分析师 (王艺珊) | 算法工程师 (各成员) | 机器人专家(邵工)
Task/Deliverable
机器人健康状态判断报告
扫描采集对应机器人数据并存储 | A | R | I | I | C
对采集数据进行分析，得到分析结果 | A | I | R | C | I
GUI封装，成果验收 | C | R | I | I | A
实现机器人的寿命预测功能
算法工程师招聘 | C | I | I | I | R/A
数据采集部署 | A | R | I | I | I
数据全流程打通 | A | I | R | R | I
特征工程结果，分析得出关键指标 | A | I | R | R | I
模型搭建与调优，准确率达80% | A | I | I | R | C
项目落地与实施 | R/A | I | I | I | C
前沿技术调研及专利撰写
撰写一份非接触式碰撞专利 | R | I | I | C | A
撰写大数据/AI结合机器人方向新技术调研报告 | R | I | I | I | A

## 沟通计划表
ZDT项目: 沟通计划表
参与者 | 沟通类型 | 频率 | 组织者 | 时间 | 沟通方式 | 目标 | 相关资料 | 备注
核心团队 | 计划会议 | 每周 | 项目经理 | 每周一9:00 am | 线下会议 | 确定周重点工作内容及计划