## 节卡半年度RACI表
R - Responsible | 任务实际完成人
A - Accountable | 决定任务验收，对任务成果负责
C - Consulted | 任务碰到问题或者做决定需要请教的专家
I - Informed | 告知结果，汇报进度
半年度任务 | 项目经理 | 数据工程师 | 数据分析师 | 算法工程师 | 机器人专家（邵工）
Task/Deliverable
机器人健康状态判断报告
扫描采集对应机器人数据并存储 | A | R | I | I | C
对采集数据进行分析，得到分析结果 | A | I | R | C | I
GUI封装，成果验收 | C | R | I | I | A
实现机器人的寿命预测功能
算法工程师招聘 | C | I | I | I | R/A
数据采集部署 | A | R | I | I | I
数据全流程打通 | A | I | R | R | I
特征工程结果，分析得出关键指标 | A | I | R | R | I
模型搭建与调优，准确率达80% | A | I | I | R | C
项目落地与实施 | R/A | I | I | I | C
前沿技术调研及专利撰写
撰写一份非接触式碰撞专利 | R | I | I | C | A
撰写大数据/AI结合机器人方向新技术调研报告 | R | I | I | I | A